## 세부사항
사무실 이전 체크리스트
시기별 | 구 분 | 진 행 업 무 | 세 부 사 항 | 접 수 처 | 조치사항 / 구비서류 | 비 고
이전준비 | 관리 | 입주 일자 확정 | 입주 일자 통보
화물 승강기 사용 신청
|  | 이사업체 선정 | 견적서 수취 및 이사업체 선정 | 더(THE) 엘리트이사 | 이사견적 의뢰/업체 선정
|  | 조 편성 | 이전에 따른 세부적인 직원 조 편성 |  | 물품 반출순서 및 정리순서 사전 결정/ 반입물확인, 배치장소 확인
|  | 배치도 작성 | 부서별 Lay-Out 검토 후 배치도 작성 |  | 개인물품 및 사물에 대한 물품 인식표 부착
|  | 각종 물품 구매 | 회사 우편 봉투(대/소)
|  |  | 명함 제작 |  | 전 직원 명함 재 제작
|  |  | 주소 및 전화번호 변경 안내장 |  | 거래처 및 관계사 변경 주소 및 전화번호 안내
회사 명판 / 고무인 등
추가 소요 비품 구입
|  | 시설물 점검 | 열쇠 확인 |  | 보안키 관리방법 안내
시설물 및 계량기 점검
|  |  | 주차공간 확인 및 차량등록 |  | 무료 및 유료 주차대수 확인 및 확정
|  | 기존 관리사무소 업무정산 | 이사일정 통보
|  |  | 관리비 정산 |  | 전기세 및 기타 관리비 확인 후 정산
|  |  | 부착물 제거 |  | 회사 간판 / 출입문 아크릴 등
정기 간행물 및 신문 절독
| 전산 / 통신 | 전화 및 인터넷 변경 | 이전일자 및 설치일자 협의 |  | 통신사에 유선으로 주소지 변경 전화철거는 원하는 날짜에 해주므로 이전 완료 후 철거조치 1달간 변경된 전화번호 안내 부가서비스 가입(무료) 관할 전화국과 사전 협의하여 전화설치일정 확정
대표전화 선정
전화번호 변경 안내
|  | 인터넷, 통신선로 구축 | 공사 시행 / 점검 |  | 자체 통신선로 사전 구축
이전준비 | 공사 / 설비 | 인테리어 공사 | 견적서 수취 및 업체 선정
공사 시행 / 점검
|  | 사무실 내부 칸막이 | 파티션 설치 |  | 사전 파티션 소요 개수 확인
파티션 추가 구매 및 업체 선정
|  | 현판 제작 | 디자인 선정
현판제작 및 위치 선정
|  | 냉.난방기 | 보유 설비 확인 |  | 대수, 종류
이전 설치업체 확인
|  | 연구소 장비 이전 | 이전 계획 작성 |  | 장비 및 물자 이전 순서
부서별 설비 이전 / 점검
|  | 비품 파악 및 구입 | 잉여 및 구입 비품 파악
|  |  | 집기 비품 발주 |  | 업체 차후 선정
| 변경사항 신고 | 우편물 수령지 변경 | 우체국에 우편물 수령지 변경 신고 |  | 우편물 수령지 변경은 전화 및 인터넷으로 우체국에 신청가능.(최장 3개월)
| 최종준비 | 이사물품 정리 | 박스 준비 |  | 개인물품 포장용 박스 준비
|  |  | 중요 서류 분류 / 포장 |  | 회사 중요한 서류는 별도 분류 후 물품표 부착
|  |  | 개인 사물함 정리 / 포장 |  | 포장 후 물품표 부착
|  |  | 각 박스별 인식표 부착 |  | 중요 서류는 별도 분류
이사중 | 처분 | 폐기물 처리 | 잉여 / 폐기물품 처분 |  | 매각여부 및 폐기여부 결정 / 폐기물 스티커 부착
| 하역 | 현장 확인 | 이사현장 확인 |  | 조편성에 의한 이사진행상황 체크
|  |  | 각종 부착물 부착 |  | 회사 간판 및 출입문 로고 부착
|  |  | 출입문 통제 시스템 설치 |  | 사전 협의하여 철거일자 및 설치일자 통보
|  |  | 냉 난방 설비 설치 |  | 설치 위치 사전 확인
배치도에 의한 집기 배치
개인 물품 정리
이사후 | 변경사항 신고 | 법인 등기 | 법인등기부등본 주소 변경 |  | 공증받은 이사회 의사록 1통, 등록비(관할구청납부), 등기수입증지, 위임장, 위임자-재직증명서,신분증,도장, 법인인감도장(신청서 작성) | 14일이내
|  |  | 인감 증명서 변경 등록 |  |  | 14일이내
|  | 사업자 등록증 | 주소지 변경 신고 |  | 임대차 계약서, 위임장, 신분증, 법인인감, 법인등기부등본, 사업자 등록증 | 14일이내
|  | 법인 자산 | 법인차량 관련 변경 |  | 리스차량으로 별도 신고는 불필요하나 우편물 수령지 변경을 위해 주소변경
|  |  | 법인 카드 주소 변경 |  | 우편물 수령지 변경
|  |  | 법인 핸드폰 주소 변경 |  | 우편물 수령지 변경
|  | 각종 인증서 변경 신고 | 특허증 변경 | 특허청 | 등록관리자의 표시변경 등록 신청서(특허 건별 5천원), 법인 등기부 등본 1통 인증서 발급이 된 경우 온라인 상으로 출원인 정보변경 신고서 제출
|  |  | TL9000인증서 변경 | 한국능률협회 경영인증원 | 인증범위 변경신청서, 사업자 등록증 FAX로 송신/새로운 인증서는 등기로 수신
|  |  | 프로그램 등록증 변경 | 프로그램심의조정위원회 | 별도 신청필요 없음
|  |  | S/W사업자 신고 확인서 변경 | 한국소프트웨어산업협회 | 홈페이지 로그인 후 사업자 변경신고서 작성
|  |  | 벤처기업 확인서 | 서울지방중소기업청 | www.venburenet.or.k벤처기업확인서 재발급/기존 확인서는 우편으로 반납
|  |  | 무역업 고유번호 부여서 | 한국무역협회 | 방문 : 자료 제출후 변경문서 인수( 사업자사본/신분증/명함/대표자 주민번호)
|  | 4대보험 변경 | 국민 연금 사업장 주소지 변경 | 국민연금관리공단 | EDI를 통한 일괄 신고 가능 | 14일이내
|  |  | 건강 보험 사업장 주소지 변경 | 건강보험관리공단
|  |  | 고용 보험 사업장 주소지 변경 | 고용노동부
|  |  | 산재 보험 사업장 주소지 변경 | 근로복지공단
|  | 병역특례요원 | 병역특례자 근무지 변경 | 병무청 | 신상이동 통보서 작성후 연구소 변경승인서 사본과 함께 발송
|  | 연구소 변경 | 연구소 주소지 변경 | 한국산업기술 진흥협회 | 기업부설 연구소 변경신청서 | 14일이내
|  | 금융기관 제신고 | 주소지 변경 신고 |  | 각 금융기관
| 관리 | 물품 구입 | 신규 구입처 확인 |  | 주변 문구업체중 선정 결제방식 / 물품 배송 협의
사무용 비품 / 문구류 등 구입
|  | 운용 / 유지 | 유지보수업체 선정 (냉온수기, 복사기, 공기청정기 등)
| 전산 / 통신 | 홈페이지 수정 | 약도 수정 보완
전화번호 수정
|  | 구 분 | 출 발 지 | 인 원 | 도 착 지 | 인 원
|  |  | 집기 운반 조 |  | 하차 조
|  |  | 하 역 조 |  | 집기 운반 조
|  |  | 상 차 조 |  | 상역 조
|  |  | E/V운반 조 |  | E/V운반 조
|  |  | 차량 운행 조 |  | 자리배치 및 운반 조
|  |  | 작업 관리자 |  | 작업 관리 자
|  |  | 총 인 원 |  | 총 인 원
|  | 비 고 | 집기류 및 OA기 운반배치(layout)참조
인원 및 차량은 작업진행 과정에 따라 변경 될 수 있습니다